## Ark1
Program - taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 197
| 2 | 2022-03-22 | Antal dage i processen |  | 53 |  |  | 0 | 195
| 1.5 | 2022-03-22 | [5 empty] | 0 | 193.5
Start dag | 0 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 193.5
Clickableprototype | 3 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 190.5
Database - Check for matchende bruger | 0.08 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 190.42
Hookup - Signup | 0.83 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 189.59
Hookup - Login | 0.52 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 189.07
Database - Signup | 0.12 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 188.95
Start dag | 0 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 188.95
Database - Login | 0.17 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 188.78
Class diagram - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 188.28
ERD - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 187.78
Database - Opret vare | 4.1 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 183.68
Login + Signup | 2.2 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 181.48
Wallets interface | 4.8 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 176.68
Start dag | 0 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 176.68
Main UI | 4 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 172.68
Profile + Settings UI | 6 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 166.68
Start dag | 0 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 166.68
Main + categories | 3 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 163.68
Profil interface med settings | 6 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 157.68
Dataindsættelse vare | 4.2 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 153.48
Start dag | 0 | 2022-04-29 | [5 empty] | 37 | 153.48
Database opret vare | 4.1 | 2022-04-29 | [5 empty] | 37 | 149.38
Start dag | 0 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 149.38
Database profil | 0.26 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 149.12
Database main | 4.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 144.92
Algoritme vareforslag | 10.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 134.72
UI Check out interface med kurv | 6 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 128.72
UI Medarbejder forside med newsfeed | 4.8 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 123.92
Start dag | 0 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 123.92
Vareoversigt | 3.1 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 120.82
Search funktion | 1.9 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 118.92
indsæt billeder | 0.32 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 118.6
Main | 2.55 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 116.05
Kundeforside med oversigt over kategorier | 3 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 113.05
Database profil | 0.26 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 112.79
Database main | 0.65 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 112.14
UI vagtplan interface | 7.2 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 104.94
opdateret burndown | 2 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 102.94
Database hent vare | 0.16 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 102.78
Start dag | 0 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 102.78
Inbox m. beskeder | 8.4 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 94.38
Tidligere vagter | 4 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 90.38
Kontaktinformation m. settings | 7.2 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 83.18
profil | 0.26 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 82.92
Database algortime kald | 0.8 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 82.12
Database indkøbskurv | 0.25 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 81.87
Start dag | 0 | 2022-05-11 | [5 empty] | 49 | 81.87
Indkøbskurv | 0.25 | 2022-05-11 | [5 empty] | 49 | 81.62
UI Check ud | 6 | 2022-05-11 | [5 empty] | 49 | 75.62
Settings | 0.55 | 2022-05-11 | [5 empty] | 49 | 75.07
Vare information | 2.05 | 2022-05-11 | [5 empty] | 49 | 73.02
Start dag | 0 | 2022-05-12 | [5 empty] | 50 | 73.02
Database wallet | 0.26 | 2022-05-12 | [5 empty] | 50 | 72.76
Database check ud | 0.6 | 2022-05-12 | [5 empty] | 50 | 72.16
Opret kort | 0.16 | 2022-05-12 | [5 empty] | 50 | 72
Start dag | 0 | 2022-05-13 | [5 empty] | 51 | 72
Gemte kurv | 0.26 | 2022-05-13 | [5 empty] | 51 | 71.74
Database gemte kurv | 0.26 | 2022-05-13 | [5 empty] | 51 | 71.48
Check ud | 0.6 | 2022-05-13 | [5 empty] | 51 | 70.88
Wallet | 0.6 | 2022-05-13 | [5 empty] | 51 | 70.28
Start dag | 0 | 2022-05-14 | [5 empty] | 52 | 70.28
Dataindsættelse indkøbskurv | 20.6 | 2022-05-14 | [5 empty] | 52 | 49.68
start dag | 0.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 49.48
tid arbejdet | 0.55 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 48.93
vagt | 0.24 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 48.69
skriv meddelese | 0.75 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 47.94
lav vagtplan | 4.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 43.74
security method | 0 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 43.74
hovsa | 28.74 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 15
iteration 4 | 15 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 2.4869e-14
|  | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 2.4869e-14
|  | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 2.4869e-14
[8 empty] | 0 | 2.4869e-14

## Ark2
Rapport -taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 100
Start dag | 0 | 2022-03-30 | Antal dage i processen |  | 53 |  |  | 8 | 100
Problemtræ | 1.6 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 98.4
Start dag | 0 | 2022-04-01 | [5 empty] | 9 | 98.4
Problemformulering | 0.95 | 2022-04-01 | [5 empty] | 9 | 97.45
start dag | 0 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 97.45
Problemanalyse | 8.2 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 89.25
Indledning | 0.75 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 88.5
Brainstorm | 2.05 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 86.45
Krav og PvX | 2 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 84.45
Nytteværdi | 2.25 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 82.2
start dag | 0 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 82.2
hårde krav | 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 81.4
bløde krav | 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 80.6
Start dag | 0 | 2022-04-27 | [5 empty] | 35 | 80.6
konkurrentanalyse | 5.8 | 2022-04-27 | [5 empty] | 35 | 74.8
Målgruppeanalyse | 3.2 | 2022-04-27 | [5 empty] | 35 | 71.6
Start dag | 0 | 2022-05-03 | [5 empty] | 41 | 71.6
Lovgivning | 8.8 | 2022-05-03 | [5 empty] | 41 | 62.8
start dag | 0 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 62.8
Lovgivning | 3.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 59.6
Typegrafi | 2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 57.6
Farver | 2.5 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 55.1
Produktnavn | 1.7 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 53.4
Start dag | 0 | 2022-05-14 | [5 empty] | 52 | 53.4
arbejdstegninger | 4 | 2022-05-14 | [5 empty] | 52 | 49.4
prototype | 3.5 | 2022-05-14 | [5 empty] | 52 | 45.9
ændringer | 2.55 | 2022-05-14 | [5 empty] | 52 | 43.35
afleverede dokumenter | 2.5 | 2022-05-14 | [5 empty] | 52 | 40.85
Start dag | 0 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 40.85
Brugerundersøgelse | 3.6 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 37.25
Progression | 6 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 31.25
roller | 2.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 29.05
it sikkerhed | 2.4 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 26.65
User journey | 2.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 24.45
valg af teknologier | 2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 22.45
implementation af produktet | 2.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 20.25
teknisk dokumentation | 3 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 17.25
klassdiagram | 2.75 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 14.5
ERD | 2.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 12.3
brugertest af endeligt produkt | 3.6 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 8.7
Evaluering | 2.3 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 6.4
teknologianalyse | 2.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 4.2
Vurdering | 2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 2.2
Konklusion | 2.2 | 2022-05-15 | [5 empty] | 53 | 1.1546e-14

## Ark3
Dage | moduler på given dag | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | 0 | 197 | 0 | 100
2022-03-22 | 4 | Antal dage i processen |  | 53 |  | 1 | 197 | 1 | 100
2022-03-23 | 4 |  |  |  |  | 1 | 185 | 1 | 96
2022-03-30 | 4 |  |  |  |  | 8 | 185 | 8 | 96
2022-04-01 | 4 |  |  |  |  | 8 | 173 | 8 | 92
2022-04-05 | 4 |  |  |  |  | 10 | 173 | 10 | 92
2022-04-06 | 3 |  |  |  |  | 10 | 161 | 10 | 88
2022-04-19 | 4 |  |  |  |  | 14 | 161 | 14 | 88
2022-04-20 | 4 |  |  |  |  | 14 | 149 | 14 | 84
2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 15 | 149 | 15 | 84
2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 15 | 140 | 15 | 81
2022-05-03 | 4 |  |  |  |  | 28 | 140 | 28 | 81
2022-05-04 | 6 |  |  |  |  | 28 | 128 | 28 | 77
2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 29 | 128 | 29 | 77
2022-05-06 | 6 |  |  |  |  | 29 | 116 | 29 | 73
2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 36 | 116 | 36 | 73
2022-05-10 | 6 |  |  |  |  | 36 | 104 | 36 | 69
2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 38 | 104 | 38 | 69
[6 empty] | 38 | 92 | 38 | 65
[6 empty] | 42 | 92 | 42 | 65
[6 empty] | 42 | 88 | 42 | 61
[6 empty] | 43 | 88 | 43 | 61
[6 empty] | 43 | 82 | 43 | 55
[6 empty] | 44 | 82 | 44 | 55
[6 empty] | 44 | 76 | 44 | 49
[6 empty] | 45 | 76 | 45 | 49
[6 empty] | 45 | 70 | 45 | 43
[6 empty] | 48 | 70 | 48 | 43
[6 empty] | 48 | 64 | 48 | 37
[6 empty] | 49 | 64 | 49 | 37
[6 empty] | 49 | 58 | 49 | 31
[6 empty] | 50 | 58 | 50 | 31
[6 empty] | 50 | 55 | 50 | 28
[6 empty] | 51 | 36.6667 | 51 | 18.6667
[6 empty] | 52 | 18.3333 | 52 | 9.3333
[6 empty] | 53 | 0 | 53 | 0