## Ark1
Program - taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 169
| 2 | 2022-03-22 | Antal dage i processen |  | 53 |  |  | 0 | 167
| 1.5 | 2022-03-22 | [5 empty] | 0 | 165.5
Start dag | 0 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 165.5
Clickableprototype | 3 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 162.5
Database - Check for matchende bruger | 0.08 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 162.42
Hookup - Signup | 0.83 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 161.59
Hookup - Login | 0.52 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 161.07
Database - Signup | 0.12 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 160.95
Start dag | 0 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 160.95
Database - Login | 0.17 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 160.78
Class diagram - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 160.28
ERD - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 159.78
Database - Opret vare | 4.1 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 155.68
Login + Signup | 2.2 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 153.48
Wallets interface | 4.8 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 148.68
Start dag | 0 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 148.68
Main UI | 4 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 144.68
Profile + Settings UI | 6 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 138.68
Start dag | 0 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 138.68
Main + categories | 3 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 135.68
Profil interface med settings | 6 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 129.68
Dataindsættelse vare | 4.2 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 125.48
Start dag | 0 | 2022-04-29 | [5 empty] | 37 | 125.48
Database opret vare | 4.1 | 2022-04-29 | [5 empty] | 37 | 121.38
Start dag | 0 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 121.38
Database profil | 0.26 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 121.12
Database main | 4.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 116.92
Algoritme vareforslag | 10.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 106.72
UI Check out interface med kurv | 6 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 100.72
UI Medarbejder forside med newsfeed | 4.8 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 95.92
Start dag | 0 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 95.92
Vareoversigt | 3.1 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 92.82
Search funktion | 1.9 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 90.92
indsæt billeder | 0.32 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 90.6
Main | 2.55 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 88.05
Kundeforside med oversigt over kategorier | 3 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 85.05
Database profil | 0.26 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 84.79
Database main | 0.65 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 84.14
UI vagtplan interface | 7.2 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94
[8 empty] | 0 | 76.94

## Ark2
Rapport -taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 113
Start dag | 0 | 2022-03-30 | Antal dage i processen |  | 53 |  |  | 8 | 113
| 1.6 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 111.4
Start dag | 0 | 2022-04-01 | [5 empty] | 9 | 111.4
| 0.95 | 2022-04-01 | [5 empty] | 9 | 110.45
start dag | 0 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 110.45
| 8.2 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 102.25
| 2.05 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 100.2
| 2.25 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 97.95
start dag | 0 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 97.95
| 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 97.15
| 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 96.35
Start dag | 0 | 2022-04-27 | [5 empty] | 35 | 96.35
| 3.2 | 2022-04-27 | [5 empty] | 35 | 93.15
Start dag | 0 | 2022-05-03 | [5 empty] | 41 | 93.15
| 5.2 | 2022-05-03 | [5 empty] | 41 | 87.95
start dag | 0 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 87.95
Lovgivning | 3.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75

## Ark3
Dage | moduler på given dag | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | 0 | 4
2022-03-22 | 4 | Antal dage i processen |  | 53 |  | 1 | 8
2022-03-23 | 4 |  |  |  |  | 8 | 12
2022-03-30 | 4 |  |  |  |  | 10 | 16
2022-04-01 | 4 |  |  |  |  | 14 | 20
2022-04-05 | 4 |  |  |  |  | 15 | 23
2022-04-06 | 3 |  |  |  |  | 28 | 27
2022-04-19 | 4 |  |  |  |  | 29 | 31
2022-04-20 | 4 |  |  |  |  | 36 | 35
2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 38 | 39
2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 42 | 43
2022-05-03 | 4 |  |  |  |  | 43 | 49
2022-05-04 | 6 |  |  |  |  | 44 | 55
2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 45 | 61
2022-05-06 | 6 |  |  |  |  | 48 | 67
2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 49 | 73
2022-05-10 | 6 |  |  |  |  | 50 | 76
2022-05-11 | 3