## Ark1
Program - taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-02-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 145
| 2 | 2022-03-22 | Antal dage i processen |  | 83 |  |  | 30 | 143
| 1.5 | 2022-03-22 | [5 empty] | 30 | 141.5
Clickableprototype | 3 | 2022-03-23 | [5 empty] | 31 | 138.5
Database - Check for matchende bruger | 0.08 | 2022-03-23 | [5 empty] | 31 | 138.42
Hookup - Signup | 0.83 | 2022-03-23 | [5 empty] | 31 | 137.59
Hookup - Login | 0.52 | 2022-03-23 | [5 empty] | 31 | 137.07
Database - Signup | 0.12 | 2022-03-23 | [5 empty] | 31 | 136.95
Database - Login | 0.17 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 136.78
Class diagram - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 136.28
ERD - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 135.78
Database - Opret vare | 4.1 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 131.68
Login + Signup | 2.2 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 129.48
Wallets interface | 4.8 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 124.68
Main UI | 4 | 2022-04-05 | [5 empty] | 43 | 120.68
Profile + Settings UI | 6 | 2022-04-05 | [5 empty] | 43 | 114.68
Main + categories | 3 | 2022-04-06 | [5 empty] | 44 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68
[8 empty] | 0 | 111.68

## Ark2
Rapport -taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-02-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 113
| 1.6 | 2022-03-30 | Antal dage i processen |  | 83 |  |  | 38 | 111.4
| 0.95 | 2022-04-01 | [5 empty] | 39 | 110.45
| 8.2 | 2022-04-05 | [5 empty] | 43 | 102.25
| 2.05 | 2022-04-05 | [5 empty] | 43 | 100.2
| 2.25 | 2022-04-05 | [5 empty] | 43 | 97.95
| 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 44 | 97.15
| 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 44 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35
[8 empty] | 0 | 96.35