## Ark1
Program - taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-02-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 145
| 2 | 2022-03-22 | Antal dage i processen |  | 83 |  |  | 30 | 143
| 1.5 | 2022-03-22 | [5 empty] | 30 | 141.5
Clickableprototype | 3 | 2022-03-23 | [5 empty] | 31 | 138.5
Login + Signup | 2.2 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 136.3
Wallets interface | 4.8 | 2022-03-30 | [5 empty] | 38 | 131.5
Main UI | 4 | 2022-04-05 | [5 empty] | 43 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5
[8 empty] | 0 | 127.5

## Ark2
Rapport -taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-02-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 113
| 1.6 | 2022-03-30 | Antal dage i processen |  | 83 |  |  | 38 | 111.4
| 0.95 | 2022-04-01 | [5 empty] | 39 | 110.45
| 8.2 | 2022-04-05 | [5 empty] | 43 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25
[8 empty] | 0 | 102.25