## Ark1
Program - taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 177
| 2 | 2022-03-22 | Antal dage i processen |  | 53 |  |  | 0 | 175
| 1.5 | 2022-03-22 | [5 empty] | 0 | 173.5
Start dag | 0 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 173.5
Clickableprototype | 3 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 170.5
Database - Check for matchende bruger | 0.08 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 170.42
Hookup - Signup | 0.83 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 169.59
Hookup - Login | 0.52 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 169.07
Database - Signup | 0.12 | 2022-03-23 | [5 empty] | 1 | 168.95
Start dag | 0 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 168.95
Database - Login | 0.17 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 168.78
Class diagram - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 168.28
ERD - Iteration 1 | 0.5 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 167.78
Database - Opret vare | 4.1 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 163.68
Login + Signup | 2.2 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 161.48
Wallets interface | 4.8 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 156.68
Start dag | 0 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 156.68
Main UI | 4 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 152.68
Profile + Settings UI | 6 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 146.68
Start dag | 0 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 146.68
Main + categories | 3 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 143.68
Profil interface med settings | 6 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 137.68
Dataindsættelse vare | 4.2 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 133.48
Start dag | 0 | 2022-04-29 | [5 empty] | 37 | 133.48
Database opret vare | 4.1 | 2022-04-29 | [5 empty] | 37 | 129.38
Start dag | 0 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 129.38
Database profil | 0.26 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 129.12
Database main | 4.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 124.92
Algoritme vareforslag | 10.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 114.72
UI Check out interface med kurv | 6 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 108.72
UI Medarbejder forside med newsfeed | 4.8 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 103.92
Start dag | 0 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 103.92
Vareoversigt | 3.1 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 100.82
Search funktion | 1.9 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 98.92
indsæt billeder | 0.32 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 98.6
Main | 2.55 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 96.05
Kundeforside med oversigt over kategorier | 3 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 93.05
Database profil | 0.26 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 92.79
Database main | 0.65 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 92.14
UI vagtplan interface | 7.2 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 84.94
opdateret burndown | 2 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 82.94
Database hent vare | 0.16 | 2022-05-09 | [5 empty] | 47 | 82.78
Inbox m. beskeder | 8.4 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 74.38
Tidligere vagter | 4 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 70.38
Kontaktinformation m. settings | 7.2 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 63.18
profil | 0.26 | 2022-05-10 | [5 empty] | 48 | 62.92
[8 empty] | 0 | 62.92
[8 empty] | 0 | 62.92
[8 empty] | 0 | 62.92

## Ark2
Rapport -taskname | Størrelse af task (t) | dato | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | IGNORE | 0 | 113
Start dag | 0 | 2022-03-30 | Antal dage i processen |  | 53 |  |  | 8 | 113
| 1.6 | 2022-03-30 | [5 empty] | 8 | 111.4
Start dag | 0 | 2022-04-01 | [5 empty] | 9 | 111.4
| 0.95 | 2022-04-01 | [5 empty] | 9 | 110.45
start dag | 0 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 110.45
| 8.2 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 102.25
| 2.05 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 100.2
| 2.25 | 2022-04-05 | [5 empty] | 13 | 97.95
start dag | 0 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 97.95
| 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 97.15
| 0.8 | 2022-04-06 | [5 empty] | 14 | 96.35
Start dag | 0 | 2022-04-27 | [5 empty] | 35 | 96.35
| 3.2 | 2022-04-27 | [5 empty] | 35 | 93.15
Start dag | 0 | 2022-05-03 | [5 empty] | 41 | 93.15
| 5.2 | 2022-05-03 | [5 empty] | 41 | 87.95
start dag | 0 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 87.95
Lovgivning | 3.2 | 2022-05-04 | [5 empty] | 42 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75
[8 empty] | 0 | 84.75

## Ark3
Dage | moduler på given dag | start | 2022-03-22 | slut | 2022-05-15 | 0 | 165 | 0 | 109
2022-03-22 | 4 | Antal dage i processen |  | 53 |  | 1 | 165 | 1 | 109
2022-03-23 | 4 |  |  |  |  | 1 | 153 | 1 | 105
2022-03-30 | 4 |  |  |  |  | 8 | 153 | 8 | 105
2022-04-01 | 4 |  |  |  |  | 8 | 141 | 8 | 101
2022-04-05 | 4 |  |  |  |  | 10 | 141 | 10 | 101
2022-04-06 | 3 |  |  |  |  | 10 | 129 | 10 | 97
2022-04-19 | 4 |  |  |  |  | 14 | 129 | 14 | 97
2022-04-20 | 4 |  |  |  |  | 14 | 117 | 14 | 93
2022-04-27 | 4 |  |  |  |  | 15 | 117 | 15 | 93
2022-04-29 | 4 |  |  |  |  | 15 | 108 | 15 | 90
2022-05-03 | 4 |  |  |  |  | 28 | 108 | 28 | 90
2022-05-04 | 6 |  |  |  |  | 28 | 96 | 28 | 86
2022-05-05 | 6 |  |  |  |  | 29 | 96 | 29 | 86
2022-05-06 | 6 |  |  |  |  | 29 | 84 | 29 | 82
2022-05-09 | 6 |  |  |  |  | 36 | 84 | 36 | 82
2022-05-10 | 6 |  |  |  |  | 36 | 72 | 36 | 78
2022-05-11 | 3 |  |  |  |  | 38 | 72 | 38 | 78
[6 empty] | 38 | 60 | 38 | 74
[6 empty] | 42 | 60 | 42 | 74
[6 empty] | 42 | 56 | 42 | 70
[6 empty] | 43 | 56 | 43 | 70
[6 empty] | 43 | 50 | 43 | 64
[6 empty] | 44 | 50 | 44 | 64
[6 empty] | 44 | 44 | 44 | 58
[6 empty] | 45 | 44 | 45 | 58
[6 empty] | 45 | 38 | 45 | 52
[6 empty] | 48 | 38 | 48 | 52
[6 empty] | 48 | 32 | 48 | 46
[6 empty] | 49 | 32 | 49 | 46
[6 empty] | 49 | 26 | 49 | 40
[6 empty] | 50 | 26 | 50 | 40
[6 empty] | 50 | 23 | 50 | 37
[6 empty] | 51 | 15.3333 | 51 | 24.6667
[6 empty] | 52 | 7.6667 | 52 | 12.3333
[6 empty] | 53 | 0 | 53 | 0